## 概要 (hidden)
JS使用部分の動作調査 [Rd1:13435] 【メイトさんへの作業依頼】ワーホリ様_作業依頼
【範囲】
すべてのページは難しいと思いますので主要なページだけでもチェック
していただければと思っております。
トップページのスライダーバナーとその下の8つのリンク先ページを
見ていただいて、時間があればその下の階層ページへ進んでいただきたい。
特に/country/配下
希望はiOSとアンドロイドの2種ですが、時間がなければどちらか１種でも
構いません。
【希望納期】
10月末まで
チェック内容
挙動がおかしいところ。って感じなので、 ・メニューがきちんと開く/閉じるが行える ・メニューを開いた状態でアコーディオンが動作できるか ・アンカーリンク ・スライダーの動作 こんな感じかなと思います。 メニューを開いた状態でアコーディオンが動作できるか こんな感じの掛け合わせとかも意識した方が良さそうですね。他にもありそうであれば

## チェックシート
[8 empty] | 全件数 | 70
[8 empty] | 実施件数 | 70
no. | タイトル | URL | iOS |  | Android | 備考 | 参考画像 | 消化率 | 100%
1 | スライダー1： 冬のワーホリ・留学英語圏セミナー＠TOKYO | https://www.jawhm.or.jp/ja/11344 | OK |  | OK
2 | スライダー2：成功するワーホリのために | https://www.jawhm.or.jp/katsuyou.html | その他 |  | その他 | メニュー大 枠あり 「最新のセミナー日程はこちら」の遷移先が「ワーホリ・留学の無料セミナー」ページですが問題ないでしょうか。 |  | ＯＫ | はい、問題ありません
3 | スライダー3：留学サポート | https://www.jawhm.or.jp/ryugakusupport/ | NG |  | NG | メニュー小 メニューを表示すると、メニュー幅が画面サイズより大きいため横に少しスクロールできます。(メニューを非表示にすると横スクロールできません) 画面右下の「無料留学・ワーホリセミナーはこちら」の遷移先がメンバー登録フォームになっています。 |  | 3066 | ２０１８年１２月４日実装済み
4 | TOPページリンク1：ワーホリ&留学無料セミナー | https://www.jawhm.or.jp/seminar/ser?wh=object_NO2_A000 | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・「充実したサポート制度。メンバーとは？」のリンクをタップするとメニュー画面のような画面(https://www.jawhm.or.jp/men/)が表示され、元の画面に戻れなくなります。また、画面上部の白い部分をタップするとエラーログ？のような画面が表示されます。(エラーログ画面はiOS/Safariのみ) ・「充実したサポート制度。メンバーとは？」のリンク先のメニュー画面で各メニュー項目をタップすると下記のような動作となります。 ○ワーホリ&留学無料セミナー ワーホリ・留学の無料セミナーページが開くが画面が固まってしまう ○アクセス 画像が9枚表示される ○ワーホリブログ 大きなカナダの国旗？が表示される(参考画像では画面を縮小しています) ○ワーホリ協会でできること メニューが開いた状態で活用ガイドページ(https://www.jawhm.or.jp/katsuyou.html)が開きますが、画面がメニューの開閉以外できない画面が固まったような状態になる ○ワーホリ協定国 ワーホリ協会でできることと同様に、遷移先は正しいですが画面がメニューの開閉以外できない画面が固まったような状態になる ○はじめてのワーホリ 画面遷移なし？何も起きない ○メンバー登録 メンバー登録画面に遷移。画面も正常に動作。 | 参考画像 | 3067 | ２０１８年１２月５日実装済み
5 | TOPページリンク2：メンバー登録JAWHM | https://member.jawhm.or.jp/mobileform/member_form.php | OK | OK | OK | メニューなし
6 | TOPページリンク3：ワーホリについて | https://www.jawhm.or.jp/system.html | OK | OK | OK | メニュー大 枠あり
7 | TOPページリンク4：ワーホリ協定国 | https://www.jawhm.or.jp/country/ | - |  | - | no.12にて実施
8 | TOPページリンク5：はじめてのワーホリ | https://www.jawhm.or.jp/start.html | その他 |  | その他 | メニュー大 枠あり ・STEP3の3-10 が0が消えて3-0になっています ・「STEP8おまけ」部分のリンクが貼られていません |  | 3068 | ＳＴＥＰ８のリンク先ページは存在しないため、メニューを開く動作を設定します ２０１８年１２月５日実装済み
9 | TOPページリンク6：ワーホリ協会でできること | https://www.jawhm.or.jp/katsuyou.html | - |  | - | no.2にて実施
10 | TOPページリンク7：よくある質問 | https://www.jawhm.or.jp/qa.html | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・QA検索結果で表示されているQが、アコーディオンになっていますがQの文章最後が…となってり読めません。問題ないでしょうか？ ・「協定国別Q&A」のスロバキア、オーストリアのよくある質問と回答がありません |  | 3069 | ２０１８年１２月４日実装済み
11 | TOPページリンク8：アクセス | https://www.jawhm.or.jp/office/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
12 | ワーホリ協定国 | http://www.jawhm.or.jp/country/ | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・「ワーホリ協定国を知ろう！」のポルトガルにアンカーリンクが貼られていません ・オーストラリアの「オーストラリアの都市選び！」の遷移先が404です ・アイルランドの「歴史的な雰囲気の町並み」の遷移先がワーキングホリデー協会 名古屋オフィスブログトップページとなっています ・ノルウェーの「ノルウェーの流行事情」の遷移先がワーキングホリデー協会 東京オフィスブログトップページとなっています ・ポルトガルの「ポルトガルのビザ情報を知りたい人はこちらへ！」の遷移先が404ページです ・アルゼンチンの「アルゼンチンビザ情報を知りたい人はこちらへ！」の遷移先がチェコのビザ情報ページとなっています ・チリの「チリをもっと詳しく知りたい人はこちらへ！」の遷移先がスペインの基本情報ページとなっています ・チリの「チリビザ情報を知りたい人はこちらへ！」の遷移先がチェコのビザ情報ページとなっています |  | 3081
13 | アルゼンチン | http://www.jawhm.or.jp/country/argentina/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
14 | オーストラリア | http://www.jawhm.or.jp/country/australia/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
15 | オーストラリアってどんな国？ | http://www.jawhm.or.jp/country/australia/recommend/ | その他 |  | その他 | メニュー大 枠あり ・SPの画面幅より画面サイズが大きいです。(背景画像がはみ出ています) ・Melbourneさんタイプ、Perthさんタイプの「▲ステップチャートに戻る」の遷移先が画面トップになっています。(他は「あなたにあった都市はどこ？？」です) |  | 3077
16 | オーストリア | http://www.jawhm.or.jp/country/austria/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
17 | カナダ | http://www.jawhm.or.jp/country/canada/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
18 | チリ | http://www.jawhm.or.jp/country/chile/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
19 | チェコ | http://www.jawhm.or.jp/country/czech/ | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・チェコのページですが「アイルランドのビザ情報はこちらから」のバナーがあります(遷移先はチェコのビザ情報ページ) |  | 3078
20 | デンマーク | http://www.jawhm.or.jp/country/denmark/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
21 | フランス | http://www.jawhm.or.jp/country/france/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
22 | ドイツ | http://www.jawhm.or.jp/country/germany/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
23 | 香港 | http://www.jawhm.or.jp/country/hongkong/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
24 | ハンガリー | http://www.jawhm.or.jp/country/hungary/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
25 | アイスランド | http://www.jawhm.or.jp/country/iceland/ | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・アイスランドのページですが「スペインのビザ情報はこちら」のリンクがあります。(遷移先もスペインのビザ情報ページ) |  | 3079
26 | アイルランド | http://www.jawhm.or.jp/country/ireland/ | NG |  | NG | メニュー大 枠あり ・「IRERELAND Gallery」のバナーのリンク先がありません |  | 3080
27 | ニュージーランド | http://www.jawhm.or.jp/country/newzealand/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
28 | ノルウェイ | http://www.jawhm.or.jp/country/norway/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
29 | ポーランド | http://www.jawhm.or.jp/country/poland/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
30 | ポルトガル | http://www.jawhm.or.jp/country/portugal/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
31 | スロバキア | http://www.jawhm.or.jp/country/slovakia/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
32 | 韓国 | http://www.jawhm.or.jp/country/southkorea/ | その他 | その他 | その他 | メニュー大 枠あり ・オーストラリアのセミナー情報が表示されていましたが問題ないでしょうか。 |  | ＯＫ | 韓国セミナーの開催が無いために、代表的な国、オーストラリアを表示しています
33 | スペイン | http://www.jawhm.or.jp/country/spain/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
34 | 台湾 | http://www.jawhm.or.jp/country/taiwan/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり
35 | イギリス | http://www.jawhm.or.jp/country/unitedkingdom/ | OK |  | OK | メニュー大 枠あり

## メニューの表示
メニュー大 枠あり | メニュー大 枠なし | メニュー小 | メニュー少ない

## tmp
OK | OK
NG | NG
その他 | その他
menuなし